## Feuil1
DOSSIER | PERSONNE EN CHARGE | COMMENTAIRE | ACOMPTE | GARANTIE FINANCIERE | CRD | T0 | REF ENEDIS
29-PLOUZANE-ELEVAGE DE CRANN-223KWC | EMMANUELLE | EMMANUELLE - INTROUVABLE SUR SITE ENEDIS | NOK | NOK | NOK | 27/11/2023
17-ST SIMON DE PELLOUAILLE-VAL3L-123KWC | EMMANUELLE | AUCUNE TRACE DE DEPOT MAIS ACOMPTE DE 15 000 EUROS PAR CHEQUE | OK |  | NOK | NOK
50-AUVERS-GAEC DU MOULINET-239.36KWC | ROZENN | RAC-NOR-25-000908 | OK |  | 09/07/2025 signée 15/08/25 | 2025-05-28 | RAC-NOR-25-000908
35-TRESBOEUF-EARL DU SEMNON-143.91KWC | ROZENN | AUCUNE TRACE DE DEPOT VT FAITE
56-NEULLIAC-EARL DE KERGOFF-62.04KWC | ROZENN | AUCUNE TRACE DE DEPOT en 60,04 kWc pas de VT ds le dossier
37-LIGRE-RIVERAULT C ET F-161KWC | ROZENN | AUCUNE TRACE DE DEPOT pas de VT ds le dossier
85-LA BERNARDIERE-ECURIE DE IALTA-499.84KWC | ROZENN | AUCUNE TRACE DE DEPOT pas de VT ds le dossier
17-BERNEUIL-EARL MITTARD SEBASTIEN-494.5KWC | ROZENN | T1 RAC-25-2GGE7JBCEG + T2 RAC-25-2GGF6PQIEG 250 kVA chq | oui x 2 réglés |  | 15/05/25 signée 16/07/25 | 2025-01-28 | RAC-25-2GGE7JBCEG + RAC-25-2GGF6PQIEG
63-MURAT LE QUAIRE-DE FALVARD-100KWC | ROZENN | RAC-AUV-25-002748 |  |  | 24/10/25 en cours signature | 2025-06-20 | RAC-AUV-25-002748
79-COURLAY-LA COMBE MON BRICO-53.4KWC | SIMON | 309158 : GEREDIS dans l’attente du règlement de l’acompte |  |  | 18/06/25 | 2025-06-03 | 309158
63-PONTAUMUR-MON BRICO PONTAUMUR-121.040KWC | SIMON | AUV RP-2024-004848 : le dossier est actuellement en phase d’étude terrain |  |  | 2025-06-03 | 29/11/24 | AUV RP-2024-004848
03-EBREUIL-MON BRICO EBREUIL -354.220KWC | SIMON | RAC-25-2F3L911DGY + RAC-25-2GP3DAIUXJ : correction et la mise en place de l’article qui devrait aboutir positivement à la fin octobre |  |  | 2025-05-06 | 13/02/25 | RAC-25-2F3L911DGY + RAC-25-2GP3DAIUXJ
79-BRESSUIRE-MON BRICO BRESSUIRE-200.250KWC | SIMON | RAC-25-2GG766TOEG : Le dossier est dans les mains de l’entreprise CETP bureau d’étude |  |  | 17/06/25 | 22/01/25 | RAC-25-2GG766TOEG
85-POUZAUGES-MON BRICO POUZAUGES-111.250KWC | SIMON | OUE-RP-2024-005611 : En attente retour Bureau d'étude ENEDIS |  |  | 2025-10-04 | 27/11/24 | OUE-RP-2024-005611
79-THOUARS-MON BRICO THOUARS-281.240KWC | SIMON | RAC-25-2GGIS35TXJ + RAC-25-2GGHL0PTXJ : CRD et un règlement en date du 25/06/2025 Etude en cours et attente du retour de notre prestataire DC27/042480 | 25/06/25 |  | 27/02/25 | 2025-06-06 | RAC-25-2GGIS35TXJ + RAC-25-2GGHL0PTXJ
79-CERIZAY-MON BRICO CERIZAY-170.88KWC | SIMON | 2402445 : Travaux terminé le 09/09/25 Bientôt facture et CARDI avant RDV MES mais client réfute |  |  | 31/03/25 | 29/11/24 | 2402445
85-CHANTONNAY-MON BRICO CHANTONNAY-339.090KWC | SIMON | RAC-25-2F7VLPRLVN + RAC-25-2F7X83G1GY : CRD et un règlement en date du 15/04/2025 | 15/04/25 |  | 2025-04-04 | 22/01/25 | RAC-25-2F7VLPRLVN + RAC-25-2F7X83G1GY
86-LES ORMES-MON BRICO LES ORMES-363.565KWC | SIMON | RAC-25-2G7WW5UKRP + RAC-PCH-25-000125 : pas de retour de l’analyse entre Enedis et RTE |  |  | 18/06/25 | 15/01/25 | RAC-25-2G7WW5UKRP + RAC-PCH-25-000125
79-SAUZE VAUSSAIS-MON BRICO SAUZE VAUSSAIS-499.84KWC | SIMON | RAC-24-2ES2PY6VVN (T1) + RAC-24-2ES3SEEGVK (T2) : CRD et un règlement en date du 06/06/2025 Etude en cours et attente du retour de notre prestataire DC27/042389 | 2025-06-06 |  | 28/05/25 | 21/01/25 | RAC-24-2ES2PY6VVN (T1) + RAC-24-2ES3SEEGVK (T2)
79-CHEF BOUTONNE-MON BRICO CHEF BOUTONNE-64,8KWC | SIMON | 2419P4E768788 : finalisée par une mise en service le 04/03/2025 |  |  |  |  | 2419P4E768788
85-LA CHATAIGNERAIE-MON BRICO LA CHATAIGNERAIE-239.410KWC | SIMON | RAC-PDL-25-002266 : CRD envoyé après signature le 25/08 |  |  | 30/06/25 | 30/06/25 | RAC-PDL-25-002266
85-ST FULGENT-MON BRICO SAINT FULGENT-206.035KWC | SIMON | OUE-RP-2024-005717 : APAVE en attente |  |  | 2025-11-04 | 17/02/25 | OUE-RP-2024-005717
63-ST ELOY LES MINES-MON BRICO SAINT ELOY LES MINES-118.370KWC | SIMON | GCE-R-2024-004756 : APAVE en attente |  |  | 2025-04-04 | 18/11/2024 | GCE-R-2024-004756
79-MONCOUTANT SUR SEVRE-MON BRICO MONCOUTANT-72,98KWC | SIMON |  | NOK | NOK | NOK | NOK | RAC-24-2EGYHKTDLI + RAC-24-2EGS7E7TMU
49-DOUE EN ANJOU-QUINCAILLERIE DOUESSINE-499.735KWC | SIMON | RAC-24-2EGYHKTDLI + RAC-24-2EGS7E7TMU |  |  | 13/06/25 | 24/01/25
61-FLERS-SARL PAINT-231.4KWC | EMMANUELLE | 2 DOSSIERS RAC-NOR-25-000892 ET RAC-NOR-25-000890 EN FILE D ATTENTE | ? | ? | NOK | 18/06/2025
14-LE PRE D AUGE-ANDRE JEAN CHARLES-156.64KWC | LAURA | PAS DE VT FAITE ; il faut encore attendre (mail Cyril) | NOK | NOK | NOK | NOK | RAC-NOR-25-004489
14-MEZIDON VALLEE D AUGE-MOINS-190,015KWC | EMMANUELLE | RAC-25-2GXNTI4N8K | OK |  | OK | 18/02/2025
50-ST GEORGES DE LA RIVIERE-GAEC DES COTTES-486.385KWC | EMMANUELLE | RAC-NOR-25-000909/000942/000943 - Incomplétude : manque acte de vente. Reçu le 08/04. Mail de Clément le 04/07/2025: toujours pas de financement. Standby en attendant | NOK | NOK | NOK | NOK
61-ST LEONARD DES PARCS-SOCIETE D'ENTRAINEMENT LOUIS BAUDRON-414.295KWC | LAURA | "Abandonné durant l’été 2025 c’est pour cela qu’il n’y a pas eu d’acompte de régler au près d’Enedis."
14-GRANDCAMP MAISY-GAEC DES ROUGES TERRES-237.185KWC | ROZENN | RAC-25-2GXK5P7LYE | ??? à régler < 15/12/25 | ??? | 15/09/25 signée 20/10/25 | 2025-06-27 | RAC-25-2GXK5P7LYE
56-MALESTROIT-GROUPE YCS-211.375KWC | LAURA | "Au 20/10/2025 : A redéposer en HTA (demande ENEDIS car poste client en HTA pour autoconso)" | à régler < 24/01/26 | OK | 24/10/2025 à signer <24/01/26 | 2025-07-30 | RAC-BRE-25-006115
49-RIVES DU LOIR EN ANJOU-ECURIE AMP-312.835KWC | ROZENN | REDEPOT PAR BE 3 x 99 kVA le 13/10/2025 |  | OK
17-PERIGNY-SOFINOX-86 KWC | LAURA |  |  |  |  | 2025-06-04 | RAC-PCH-25-001310
61-LOUGE SUR MAIRE-EARL DES PETITES ROSES 499,735KWC | ROZENN | RAC-NOR-25-002160 - CRD non retrouvée ddée à ENEDIS 24/10/25 |  |  | OK |  | RAC-NOR-25-002160
14-MONTIGNY-EMILIE MASSU 99KWC | ROZENN | RAC-NOR-25-003739 | ??? à régler < 03/12/25 | ??? | 03/09/25 signée le 13/10/25 | 2025-06-19 | RAC-NOR-25-003739
14-NOTRE DAME D'ESTREES-LEGRAND EMMANUEL 99,68KWC | ROZENN | ABANDON PROJET SOUHAITE PAR LE CLIENT - VOIR MAIL DU 13/10/25 à Cpta + DB | NOK | NOK | NOK | NOK
49-CORZE-STPA 365,79KWC | LAURA | PAS DE BDC SIGNE | NOK | NOK | NOK | NOK
49-CORZE-STPA 240,3KWC | LAURA | PAS DE BDC SIGNE | NOK | NOK | NOK | NOK
37-MONTLOUIS SUR LOIRE-CHRISTOPHE BERTHIER (ECURIES D'ANADE)-499,735KWC | LAURA | Pas encore de financement + devis pas encore signé
16-COGNAC-QUAD BIKE EVASION 234KWC | LAURA | uniquement un dossier 41,83kWc avec demande racco faite | NOK | NOK | NOK | NOK
16-CHATEAUBERNARD-SCI TOUT BLANC-287,47KWC | LAURA |  |  | OK | NOK | 2025-09-25
16-GENSAC LA PALLUE-SCI LA PETITE CHAMPAGNE 99,68KWC | ROZENN | RAC-PCH-25-002456 | ??? à régler <07/01/26 | NOK | 07/10/25 signée le 20/10/25 | 2025-07-17 | RAC-PCH-25-002456
37-ST QUENTIN SUR INDROIS-VRIGNAUD 232KWC | LAURA | Bâtiment pas encore construit + ne risque peut-être pas d'aboutir car client ne répond plus et commercial plus là | NOK | NOK | NOK | NOK
29-PLONEOUR LANVERN-SCI NJT 99,68KWC | LAURA | uniquement VT OK | NOK | NOK | NOK | NOK
14-MONTIGNY-EMILIE MASSU 99KWC 2 | LAURA | Pas encore de dépôt de raccordement
61-ST BOMER LES FORGES-SILANDRE BRANDON 96KWC | LAURA | PAS DE VT FAITE | NOK | NOK | NOK | NOK
14-DOUVRES LA DELIVNARDES-CASSIGNEUL LUDOVIC 99,68KWC | LAURA | uniquement VT OK | NOK | NOK | NOK | NOK
61-STE GAUBURGE STE COLOMBE-UNE FILANTE 99,68KWC | LAURA | ANNULE / n'aboutira pas (mail de Cyril) | NOK | NOK | NOK | NOK
66-AMELIE LES BAINS PALALDA | SIMON | RAC-LRO-25-000909 : La date d’entrée en FA pour le dossier AMELIE LES BAINS PALALDA (RAC-LRO-25-000909) est le 11/07/2025, ce qui nous laisse un délai de 3 mois pour envoyer la CRD. |  |  |  | 2025-11-07 | RAC-LRO-25-000909