## DÉTAIL DES PROJETS
NOM DU PROJET | N°STRUCTURE CHORUS | CESSION BPI | LIEN DPGF | MONTANT HT | TAUX DE TVA | MONTANT TTC | MONTANT FACTURÉ | RESTANT À FACTURER | ÉTAT | DATE DE COMMENCEMENT | DGD FAIT ? | DATE PV SANS RESERVES | DATE DE LEVÉE DES RESERVES POUR L'ANNÉE DE PARFAIT ACHÈVEMENT | PAIEMENT RG | RÈGLES FACTURATION | CONTACT
13 - COMMUNE D'ENSUES LA REDONNE | 21130033000019 | NON | ELREDONNE | 43672.15 | 20% | 52406.58 | 0 | 52406 | NON COMMENCER | N/C | NON |  |  |  | Paiement de la facture à 30J => À partir de la mise à disposition du destinataire sur CHORUS PRO Après achèvement des travaux, l’entrepreneur établit le projet de décompte final concurremment avec le projet du dernier décompte mensuel. Ce projet de décompte final indique le montant total des sommes auxquelles l’entrepreneur peut prétendre du fait de l’exécution réelle de l’ensemble des travaux dus au titre du présent marché. | BAITO M.CHAOUI Abdelkade Mail : abdelkader.c@baito.fr Tel : 06.89.58.40.81
17 - LA ROCHELLE - OPH - Bâtiment de l'office | 27170002300010 | NON | OPH | 41490 | 20% | 49788 | 49788 | 0 | TERMINER | FIN 2023 | NON |  |  |  | Pour Avance => GAPD Paiement de la facture à 30J => À partir de la mise à disposition du destinataire sur CHORUS PRO | ?
22 - CA GUINGAMP-PAIMPOL AGGLO DE L'ARMOR L'ARGOAT | 20006798100015 | NON | GUINGAMP | 31685.65 | 20% | 38022.78 | 0 | 38022 | NON COMMENCER | N/C | NON |  |  |  | Pour Avance => GAPD Le paiement des sommes dans un délai max. 30J Sur CHORUS PRO "Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier" | SABA Architectes Mail : contact@saba-architectes.com Tel : 02.96.68.31.15
22 - DEPARTEMENT DES CÔTES D'ARMOR - Espace Gouessant | 22220001600327 | NON | DAGOUESSANT | 80818.04 | 20% | 96981.648 | 96981.66 | 0 | EN COURS | 2024-10-01 | NON |  |  |  | Pas de GAPD pour l'avance 30j à réception de la demande de paiement | M. OIZEL Frank Tel : 07.62.60.65.48 Mail : franck.oizel@cotesdarmor.fr
29 - COMMUNE DE PLOGONNEC - Construction d'un ALSH | 21290169800010 | OUI | PLOGONNECALSH | 52991.56 | 20% | 63589.872 | 0 | 63589 | EN COURS | 2025-07-01 | NON |  |  |  | Avant la fin de chaque mois (le 25 de chaque mois), le titulaire remet sa demande de paiement mensuel au maitre d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte mensuel. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient le décompte mensuel. Après achèvement des travaux, l’entrepreneur établit le projet de décompte final concurremment avec le projet du dernier décompte mensuel. Ce projet de décompte final indique le montant total des sommes auxquelles l’entrepreneur peut prétendre du fait de l’exécution réelle de l’ensemble des travaux dus au titre du présent marché. | ATELIER 121 M. HASCOËT Nicolas / MME. CADOU Fanny Tel : 06.38.13.57.94 Mail : secretariat@atelier121.archi M. CANEVET Fabrice Mail : fabrice.canevet@plogonnec.fr
35 - COMMUNE DE NOYAL CHATILLON SUR SEICHE | 21350364200018 | NON | NOYAL | 60582.61 | 20% | 72699.132 | 65113.608 | 7585 | EN COURS | 2024-11-25 | NON |  |  |  | Avance possible si sup à 50k€ HT ET si délai d'exécution est sup. à 2 mois Avance => 5% => Il faut une GAPD Paiement de la facture à 30J. à partir de la récéption de la demande de paiement du MOE | TCE INGENIERIE M. CHEREL Jean-Michel Mail : contact@tce-ingenierie.fr Tel : 02.99.51.49.08
35 - TREMBLAY - COUESNON MARCHES DE BRETAGNE | 20007068800011 | NON | COUESNON | 37160.09 | 20% | 44592.108 | 43870.02 | 722 | EN COURS | 2025-02-04 | NON |  |  |  | Pas d'avance possible sur le Marché => Il faut une GAPD pour les 5% Paiement de la facture à 30J. à partir de la récéption de la demande de paiement du MOE Après l’achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution des prestations ou à la place de ce dernier. | CELESTE ARCHITECTE Mme. MASSOT Gwenaël Mail : gwenael.massot@celeste-architecture.com M. PICOLO Kilian Mail : equipe@celeste-architecture.com
44 - CC PAYS DE BLAIN COMMUNAUTÉ | 24440045300035 | NON | BLAINDECHET | 37301.72 | 20% | 44762.064 | 0 | 44762 | NON COMMENCER | 2025-09-01 | NON |  |  |  | Rappel : retenue de garantie de 5% ou transmission d’une GAPD (à privilégier) - Transmission du projet de facturation au MOE avant dépôt Chorus - Puis les demandes d’acompte sont à déposer par chaque entreprise avant la fin du mois N sur CHORUS, en précisant | Setec énergie environnement M. HOSPITAL Romain Mail : romain.hospital@setec.com Tel : 06.68.58.64.81 Mme. MONTRICHARD Sweva Mail : sweva.montrichard@setec.com
44 - COMMUNE DE BOUEE - Construction du nouveau centre technique municipal | 21440019400012 | OUI | BOUEECTM | 32080.43 | 20% | 38496.516 | 38496.516 | 0 | TERMINER | 2024-10-14 | OUI |  |  |  | Paiement de la facture à 30J => À partir de la mise à disposition du destinataire sur CHORUS PRO Un décompte final à la levée des reserves | PITON ARCHITECTES M. PITON Eric Tel : 06.25.71.82.76 Mail : eric.piton@architectes.org
44 - COMMUNE DE COUERON | 21440047500015 | NON | COUERON | 28511.71 | 20% | 34214.052 | 17303.772 | 16910 | EN COURS | N/C | NON | - | - | - | Les décomptes seront établis par l'entreprise et adressés une fois par mois (le 30 du mois) par tout moyen permettant de donner une date certaine au Maître d'œuvre. Le Maître d'œuvre, après leur avoir apposé son cachet de réception, les avoir soigneusement contrôlées et visées, établira l’état d’acompte mensuel. Le maître d’œuvre doit notifier au titulaire l’état d’acompte mensuel et proposer au maître d’ouvrage re régler les sommes qu’il admet. Les acomptes seront payés dans les trente (30) jours suivant la réception de la situation de travaux. Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. 12.3. Demande de paiement finale : 12.3.1. Après l'achèvement des travaux, le titulaire établit le projet de décompte final, concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d'exécution des prestations ou à la place de ce dernier. Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations réellement exécutées. Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 12.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final. | AKAJOULE M. JULIEU Alexandre Tel : 07.49.53.17.70 Mail : alexandre.julien@akajoule.com
44 - COMMUNE DE DERVAL - SDIS |  | NON | DERVALSDIS | 160463.69 | 20% | 192556.428 | 0 | 192556 | NON COMMENCER | 2025-10-13 | NON |  |  |  | Le délai maximum de paiement des sommes dues est fixé à 30 jours (20 jours de mandatement + 10 jours de vérification par la Paierie Départementale), à compter de la date de réception de la facture par le maître d’œuvre. Autrement dit, le projet de décompte final de l’entreprise ne peut être envoyé qu’après notification, de la décision du maitre de l’ouvrage relatives à la levée des réserves et ce dans tous les cas de figure. Le titulaire présentera alors un projet de décompte final des travaux exécutés, décomposé comme suit : 1ère partie : travaux prévus au marché. Le projet devra reproduire intégralement la décomposition du prix global forfaitaire. 2ème partie : travaux modificatifs. Le projet comportera : - les travaux en moins initialement compris dans le prix global forfaitaire, - les travaux en plus décomposés conformément aux devis présentés en annexe aux avenants au marché conclu. | NORD SUD Architecture M. CASEMAJOR LOUSTAU Arnaud Mme. GUIHO Cécile Mail : chantier@nordsudarchitecture.com
44 - COMMUNE DE PAULX | 21440119200015 | NON | PAULX | 19606.26 | 20% | 23527.512 | 0 | 23527 | NON COMMENCER | 2025-05-12 | NON |  |  |  | Pas d'avance possible sur le Marché => Ecrit dans le CCAP ATTENTION => SITUATION AU 25 DE CHAQUE MOIS Paiement de la facture à 30J. à partir de la récéption de la demande de paiement du MOE Les dispositions de l'article 12.4.4 du CCAG Travaux concernant le Décompte Général et définitif ne sont pas applicables à ce marché. Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en appliquant les derniers indices et index publiés à la date d'établissement de ce décompte. | BAUMANN ARCHITECTURE M. JEANNEAU Julien Mail : info@marchand-bodin.fr Tel : 06.20.39.55.74
44 - COMMUNE DE PONTCHÂTEAU - Pôle solidaire | 21440129100015 | OUI | PCPSOLIDAIRE | 30635.5333 | 20% | 36762.64 | 36762.636 | 0 | TERMINER | 2023-12-01 | OUI | 2024-10-01 | 2025-10-01 |  | A l'achèvement des travaux et après le projet d'état navette mensuel afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, le titulaire complète le projet d'état navette final indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées et donc le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre. Ce projet est ensuite envoyé au représentant de la maîtrise d'œuvre qui, après l'avoir accepté ou rectifié, le transmet pour traitement au système de gestion MARCO. Ce dernier édite alors le décompte général. | MCA M. CLAVIER Maël Mail : mael.clavier@mca.archi Tel : 06.28.43.44.26
44 - COMMUNE DE PONTCHATEAU - Vestiaires Sportifs | 21440129100015 | NON | PCVESTIAIRES | 69364.21 | 20% | 83237.052 | 19837.68 | 63399 | EN COURS | 2025-06-23 | NON |  |  |  | Avance possible si sup à 50k€ HT ET si délai d'exécution est sup. à 2 mois Avance => 5% => Il faut une GAPD Paiement de la facture à 30J. à partir de la récéption de la demande de paiement du MOE A l'achèvement des travaux et après le projet d'état navette mensuel afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, le titulaire complète le projet d'état navette final indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées et donc le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre. Ce projet est établi dans les mêmes conditions que les projets d'état navette mensuel, sauf qu'il n'y figure pas de quantités estimées, d'approvisionnements, d'avances, ni de valeurs provisoires. Il est à préciser que le titulaire est lié par les indications figurant au projet d'état navette final, sauf sur les points ayant fait l'objet de réserves antérieures de sa part. Ce projet est ensuite envoyé au représentant de la maîtrise d'oeuvre qui, après l'avoir accepté ou rectifié, le transmet pour traitement au système de gestion MARCO. Ce dernier édite alors le décompte général. | EXECOME Mail : tguillemet@execome.fr Mail : dladdaji@execome.fr
44 - COMMUNE DE PORNICHET - Restructuration et extention multi-accueil « LES P’TITS DAUPHINS » | 21440132500011 | NON | PORNICHET | 18477.06 | 20% | 22172.472 | 1108.632 | 21063 | PERDU | 2025-04-22 | OUI |  |  |  | Pas d'avance possible sur le Marché => Il faut une GAPD pour les 5% ATTENTION => SITUATION AU 25 DE CHAQUE MOIS Les situations feront apparaitre tous les postes de votre devis marché. Chaque mois, poste par poste selon trame détaillé de la dpgf : ➢ Une première colonne indiquera le pourcentage d’avancement mensuel. ➢ Une seconde colonne indiquera le cumul d’avancement, ➢ La troisième colonne indiquera le montant associé Paiement de la facture à 30J. à partir de la récéption de la demande de paiement du MOE Décompte général définitif - Solde : Les dispositions de l'article 12.4 du CCAG Travaux s'appliquent Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, qui comprend : – le décompte final ; – l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 12.2.1 pour les acomptes mensuels ; – la récapitulation des acomptes mensuels et du solde selon les éléments communiqués par le maître d’ouvrage. Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation. Le maître d’œuvre transmet le projet de décompte général au maître d’ouvrage dans un délai compatible avec les délais de l’article 12.4.2. | ERIC PITON ARCHITECTURES M. PITON Eric Mail : eric.piton@architectes.org Tel : 06.24.71.82.76
44 - COMMUNE DU CROISIC | 21440049100129 | NON |  |  |  |  | 0 | 0 | NON COMMENCER |  | NON | - | - | - | Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. | ISOCRATE Tél. : 02 51 89 77 50 Mail : infos@isocrate.com
44 - COMMUNE SAINT MALO DE GUERSAC - École GRATTIER | 21440176200015 | OUI | SMDGGRATTIERSMDGGRATTIER | 91650.87 | 20% | 109981.044 | 109981.044 | 0 | TERMINER | 2024-04-01 | NON | 2024-10-23 | 2025-10-23 |  | Le règlement est effectué par virement administratif dans un délai de 30 jours à réception de la facture par le maître d’ouvrage. 5.8 Solde du marché Après constatation de l'achèvement de sa mission, le titulaire adresse au Maitre d’œuvre le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le Maître d’œuvre établit le projet de décompte général. En se fondant sur ce projet de décompte général, le pouvoir adjudicateur établit le décompte général qu’il notifie au titulaire du marché. Le décompte du marché devient définitif après acceptation expresse ou tacite par le titulaire. Le titulaire dispose d'un délai de 45 jours, à compter de la notification du décompte par le représentant du pouvoir adjudicateur, pour présenter une réclamation au pouvoir adjudicateur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte. | BCT CONSULT M. LESELLIER Marc Mail : bct.ml.consultant@gmail.com Tél : 06.70.77.82.03
44 - CORDEMAIS - Extension et réhabilitation de la mairie | 21440045900019 | OUI | CORDEMAIRIE | 8883.87 | 20% | 10660.644 | 10660.656 | 0 | TERMINER | N/C | OUI | 2025-01-09 | 2026-01-09 | OUI | Par dérogation à l’article 12.3.2 du CCAG-Travaux., dans le cas où la réception des travaux est assortie de réserves telles que définies aux articles 41.5 et 41.6 du CCAG-Travaux, la date de notification au titulaire de la décision du maître d’ouvrage de lever les réserves est substituée à celle de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais d’établissement du projet de décompte final. Par dérogation à l’article 12.4.2 du CCAG- Travaux, le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général dans un délai de 45 jours, à compter de la réception par le maître d’œuvre et du maître d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. | GUILLOUX Architecte MME. DOUARD Marie Tel : 02.30.02.18.90 Mail : info.gga3@gmail.com
44 - CORDEMAIS - Les Hélianthes | 21440045900019 | OUI | CORDEHELI | 32083.56 | 20% | 38500.272 | 35522.316 | 2977 | EN COURS | 2024-08-01 | NON |  |  |  | "Par dérogation à l’article 12.4.2 du CCAG- Travaux, le maître d’ouvrage notifie au titulaire le décompte général dans un délai de 45 jours, à compter de la réception par le maître d’œuvre et du maître d’ouvrage de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. Par dérogation à l’article 12.3.4 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans la transmission du projet de décompte final, c’est au maître d’œuvre et non au Maître d’Ouvrage de mettre en demeure le titulaire de remettre son projet de décompte final" | &CO Architectes MME. TANGUY Anne-Sophie Tél : 02 40 69 67 19 E-mail : situations@nco-architectes.fr
44 - DREFFEAC - Restaurant scolaire | 21440053300011 | OUI | DREFFEAC | 16078.86 | 20% | 19294.632 | 17210.244 | 2084 | EN COURS | 2025-04-28 | NON |  |  |  | Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas connues, l’acheteur notifie au titulaire le décompte général douze jours après la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde. | &CO Architectes MME. TANGUY Anne-Sophie Tél : 02 40 69 67 19 E-mail : situations@nco-architectes.fr
44 - HABITAT 44 - Sites Renac | 34211972400017 | NON | HABITAT44 | 48844.4 | 20% | 58613.28 | 44740.2 | 13873 | EN COURS | N/C | NON
44 - HABITAT 44 - Sites Urien | 34211972400017 | NON | HABITAT44 | 46178.4 | 20% | 55414.08 | 50130 | 5284 | EN COURS | N/C | NON
44 - HÉRIC - Construction bâtiment sportif | 21440073100110 | OUI | HERIC | 46452.41 | 20% | 55742.892 | 55742.856 | 0 | EN COURS | 2024-11-19 | NON | 2025-04-24 | 2026-04-24 |  | Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. | QUATUOR MME. LECORRE Stéphanie Tel : 02.40.40.86.66 Mail : slecorre@quatuor-ingenierie.fr
44 - LA CHAPELLE DES MARAIS - Sous-traitance | - | NON |  | 32500 | 20% | 39000 | 11700 | 27300 | EN COURS | N/C | NON
44 - LA CHAPELLE SUR ERDRE - Espace Capellia | 21440035000010 | OUI | LCSECAPELLIA | 58065.38 | 20% | 69678.456 | 69678.456 | 0 | TERMINER | N/C | NON | 2024-09-27 | 2025-09-27 |  | Les demandes de iaiement mensuelles sont soumises aux disiositons des artcles 12.1 et 12.2 du CCAG-Travaux. Les demandes de iaiement mensuelles devront être transmises au Maître d’œuvre via le portail public de facturaton CHORUS PRO sur le site de la communauté : htis://chorus-iro.gouv.ir. Le mode de règlement piroiosé est le virement Le délai maximum de iaiement étant fxé à 30 jours. | SOG SOLAR MME. CHEVALLEREAU Lydie Mail : lydie.chevallereau@sogsolar.com Tél : 02.52.43.02.03 M. MERLET Corentin Mail : corentin.merlet@sogsolar.com Tél : 07.61.96.48.50
44 - MAIRIE DE POUILLÉ-LES-CÔTEAUX - Construction d'un restaurant scolaire | 21440134100018 | OUI | PLC | 15320.03 | 20% | 18384.036 | 18384.036 | 0 | TERMINER | N/C | OUI | 2024-05-29 | 2025-05-29 | OUI | Les modalités de règlement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement. Si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze jours après la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde. " | &CO Architectes MME. TANGUY Anne-Sophie Tél : 02 40 69 67 19 E-mail : situations@nco-architectes.fr
44 - PISCINE DES DERVALIERES - Sous-traitance | - | NON |  | 59650 | 20% | 71580 | 21474 | 50106 | EN COURS | 2025-06-02 | NON
44 - SAINT GILDAS DES BOIS - Centre Technique Intercommunal | 20000043800081 | OUI | SGDBCIT | 15924.69 | 20% | 19109.628 | 19109.628 | 0 | TERMINER | N/C | OUI |  |  |  |  | CAN-IA M. CHAUVET Batiste Tel : 06.48.34.36.59 Mail : baptiste.chauvet@can-ia.fr
44 - SAINT-HERBLAIN - École Maternelle Condorcet | 21440162200011 | NON | SHCONDORCET | 26831.18 | 20% | 32197.416 | 27429.18 | 4768 | EN COURS | 2025-02-24 |  |  |  |  | Mensuellement et au plus tard le 25 de chaque mois, ou à la date qui y sera substituée par l'avis de réunion adressé par le maître d’oeuvre, il est procédé à l’établissement d'un envoi de projet d'avancement de situation des prestations à la maîtrise d’oeuvre Le projet de décompte final envoyé par le titulaire au maître d’œuvre est établi dans les conditions précisées à l'article 12.3 du CCAG-travaux. Le DGD ne pourra pas être établi tant que le DOE définitif validé par le maître d’œuvre n’aura pas été transmis au maître d’ouvrage. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général, dans les conditions précisées à l’article 12.4 du CCAG. | &CO Architectes MME. TANGUY Anne-Sophie Tél : 02 40 69 67 19 E-mail : situations@nco-architectes.fr
44 - SAINT-HERBLAIN - SMAC LAENNEC - Photovoltaique - sous-traitance | - | NON |  | 71155 | 20% | 85386 | 0 | 85386 | NON COMMENCER | N/C
44 - SAINT-HERBLAIN - SMAC LAENNEC - Raccordement - sous-traitance | - | NON |  | 30495 | 20% | 36594 | 0 | 36594 | NON COMMENCER | N/C
44 - SAINT-NAZAIRE - JEAN JAURES | PAS DE DÉPÔT | NON |  | 37570 | 0% | 37570 | 37570 | 0 | EN COURS | 2025-02-27
44 - SAVENAY - SOUS-TRAITANCE | - | NON |  | 81900 | 20% | 98280 | 78624 | 19656 | EN COURS | 2025-05-05
44 - SOUDAN - Pôle enfance | 21440199400014 | OUI | SOUDAN | 40255.6267 | 20% | 48306.752 | 48306.756 | 0 | TERMINER | N/C |  | 2024-10-22 | 2025-10-22 |  | "Le titulaire du marché transmet un projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de 45 jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est prévue à l’article 41.3 du CCAG travaux ou, en l’absence d’une telle notification, à la fin de l’un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. du CCAG travaux. En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire, et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le décompte général tel que défini à l’article 13.4. du CCAG travaux." | GUILLOUX Architecte MME. DOUARD Marie Tel : 02.30.02.18.90 Mail : info.gga3@gmail.com
49 - ALTER ENERGIES - AVRILLE | 51990467600649 | NON | AEAVRILLE | 26566.5 | 20% | 31879.8 | 6394.98 | 25484 | EN COURS | N/C | [5 empty] | MME MAYER Vinciane TEL : 06 59 48 98 92 MAIL : vinciane.meyer@nepsen.fr
49 - ALTER ENERGIES - CHANPIGNE | 51990467600649 | NON | AECHANPIGNE | 48889.13 | 20% | 58666.956 | 11739.9 | 46927 | EN COURS | N/C | [5 empty] | MME MAYER Vinciane TEL : 06 59 48 98 92 MAIL : vinciane.meyer@nepsen.fr
49 - ALTER ENERGIES - COUSTEAU | 51990467600649 | NON | AECOUSTEAU | 66788.42 | 20% | 80146.104 | 80146.164 | 0 | EN COURS | N/C | [5 empty] | MME MAYER Vinciane TEL : 06 59 48 98 92 MAIL : vinciane.meyer@nepsen.fr
49 - ALTER ENERGIES - ESPACE | 51990467600649 | NON | AEESPACE | 62770.04 | 20% | 75324.048 | 15756 | 59568 | EN COURS | N/C | [5 empty] | MME MAYER Vinciane TEL : 06 59 48 98 92 MAIL : vinciane.meyer@nepsen.fr
49 - ALTER ENERGIES - JEAN ZAY | 51990467600649 | NON | AEZAY | 75614.65 | 20% | 90737.58 | 90737.58 | 0 | EN COURS | N/C | [5 empty] | MME MAYER Vinciane TEL : 06 59 48 98 92 MAIL : vinciane.meyer@nepsen.fr
49 - ALTER ENERGIES - TRUFFAUT | 51990467600649 | NON | AETRUFFAUT | 76406.23 | 20% | 91687.476 | 91687.476 | 0 | EN COURS | N/C | [5 empty] | MME MAYER Vinciane TEL : 06 59 48 98 92 MAIL : vinciane.meyer@nepsen.fr
49 - BEAUPREAU-EN-MAUGES - Andrezé | 20005361900017 | OUI | BENMAUGES | 60189.74 | 20% | 72227.688 | 72227.688 | 0 | EN COURS | N/C | [5 empty] | CAN-IA MME. PETILLON Margaux Tel : 06.48.34.36.59 Mail : margaux.petillon@can-ia.fr
53 - COMMUNE DE ST PIERRE DES NIDS - Réhabilitation du complexe sportif | 21530246400015 | NON | SPDNID | 73337.63 | 20% | 88005.156 | 88005.156 | 0 | TERMINER | 2024-11-12 |  |  |  |  | Paiement de la facture à 30J. à partir de la récéption de la demande de paiement du MOE Pour le solde à 45j après acceptation du DGD | SICA NORMANDIE M. CHAUVEL Pierre Mail : pierre.chauvel@sica-architecture61.fr Tel : 06.16.51.88.56 M. JOSE Thierry Mail : thierry.jose@sica-architecture61.fr Tel : 07.48.72.78.78 MME. CHAUSSARD Valérie Mail : valerie.chaussard@sica-architecture61.fr
53 - SAINT PIERRE DES NIDS - Salle Caillet | 21530246400015 | NON | SPDNCAILLET | 18920.98 | 20% | 22705.176 | 15739.86 | 6965 | EN COURS | N/C |  |  |  |  | 5.3 Délai global de paiement du marché et intérêts moratoires Le mode de règlement du titulaire ou du sous-traitant est le virement administratif en respectant un délai global de paiement de trente (30) jours maximums pour les acomptes, les paiements partiels définitifs et le solde. Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de paiement par le maître d’œuvre pour les acomptes ; le point de départ du délai global de paiement du solde est la date d’acceptation du décompte général et définitif par le titulaire ou, par défaut, aux termes d’un délai de quarante-cinq (45) jours suivant la notification du décompte général définitif par le représentant du pouvoir adjudicateur dans les conditions prévues à l’article 13.4.5 du CCAG | SICA NORMANDIE M. JOSE Thierry Mail : thierry.jose@sica-architecture61.fr Tel : 07.48.72.78.78
56 - BRECH - LYCEE DU GUESCLIN - Restructuration et extension | AIRFACT | OUI | GUESCLIN | 116128.7 | 20% | 139354.44 | 0 | 139354 | NON COMMENCER | 2025-05-05 |  |  |  |  | "Par dérogation à l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, le titulaire ne pourra adresser son projet de décompte final au maître d'œuvre qu'après notification par le représentant du pouvoir adjudicateur de sa décision de levée de la dernière réserve. Par dérogation à l'article 12.3.2 du CCAG Travaux, l'entreprise devra transmettre son projet de décompte final dans le délai de 45 jours maximum à compter de la notification du PV de levée de la dernière réserve. A l'issue de ce délai, le décompte final sera établi par le maître d'œuvre aux risques de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire d'une mise en demeure préalable. Les demandes de paiement seront établies via l’application en ligne AIRFACT." | DDL ARCHITECTES Mme HERVÉ K Mail : k.herve@ddl-architectes.com Tél : 02 97 21 21 36 M. ROLLAND D Mail : d.rolland@ddl-architectes.com Tél : 06 70 77 00 53
56 - ETEL - SEMBREIZH - Lycée des métiers Emile JAMES | [6 empty] | 0 | 0
56 - MAURON - COLLEGE MADAME DE SÉVIGNÉ - Rénovation de deux logements de fonction | 22560001400016 | OUI | SEVIGNE | 36649 | 20% | 43978.8 | 43978.8 | 0 | EN COURS | N/C |  |  |  |  | Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. | M. JUMEL Pascal Tel : 06.12.43.24.24 Mail : pascal.jumel@morbihan.fr
78 - COMMUNE DE MARLY LE ROI - Groupe scolaire Champs des Oiseaux | 21780372500019 | NON | MLEROY | 61228.53 | 20% | 73474.236 | 73474.236 | 0 | TERMINER | 2024-08-28 | OUI | 2024-12-11 | 2025-12-11 | NON
79 - COMMUNE DE CHEF-BOUTONNE - Ateliers Municipaux | 20008238600018 | NON | CBOUTONNE | 39612.02 | 20% | 47534.424 | 47534.424 | 0 | EN COURS | 2024-11-18 | [5 empty] | M. Edouard CHESNEL Tel : 05.49.08.24.24 Mail : edouard.chesnel@crer.info MME. RICARD Pascaline Tel : 06.31.25.96.70 Mail : pascaline.ricard@chef-boutonne.fr
85 - FONTENAY LE COMTE - IE MOB Frenesis - Lot n°19 | - | NON | IEMOB19 | 243313.2 | 20% | 291975.84 | 291975.84 | 0 | TERMINER | N/C | OUI | 2024-06-25 | 2025-06-25 | OUI | 11.2.1 Acomptes Dans les 30 jours à compter de la remise de l’état de situation au maître d’œuvre, les acomptes sont payés à l’entrepreneur et, s’il y a sous-traitance et délégation, au sous-traitant. 11.2.2 Solde Dans les 45 jours après l’expiration du délai défini à l’article 19.6.2 du CCAG pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit à l’article 20.5 du CCG. | FRENESIS M. GIRAUD Guillaume Mail : contact@frenesis.com Tél : 02.51.69.23.83
85 - FONTENAY LE COMTE - IE MOB Frenesis - Lot n°20 | - | NON | IEMOB20 | 293045 | 20% | 351654 | 351653.004 | 0 | TERMINER | N/C | OUI |  |  | OUI | 11.2.1 Acomptes Dans les 30 jours à compter de la remise de l’état de situation au maître d’œuvre, les acomptes sont payés à l’entrepreneur et, s’il y a sous-traitance et délégation, au sous-traitant. 11.2.2 Solde Dans les 45 jours après l’expiration du délai défini à l’article 19.6.2 du CCAG pour la signification du décompte définitif, est dû le paiement du solde, amputé de la retenue de garantie constituée comme il est dit à l’article 20.5 du CCG. | FRENESIS M. GIRAUD Guillaume Mail : contact@frenesis.com Tél : 02.51.69.23.83
85 - LE PERRIER - CC OCÉAN MARAIS DE MONTS - Site Intercommunal La Ruche | ? | NON | LARUCHE | 37576.68 | 20% | 45092.016 | 0 | 45092 | NON COMMENCER | N/C |  |  |  |  | Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours. | OPS ARCHITECTURE M. BOUTOLLEAU Mail : ops@ops-architecture.com Téléphone : 02 51 68 00 17
85 - TALMONT SAINT HILAIRE - Ateliers municipaux |  | NON | TALMONTMAIRIE | 85333.51 | 20% | 102400.212 | 98170.212 | 4229 | EN COURS | N/C |  | 2025-03-06 | 2026-03-06
85 - TALMONT SAINT HILAIRE - Salle des fêtes |  | NON | TALMONTSALLEFETE | 41292 | 20% | 49550.4 | 45110.4 | 4440 | EN COURS | N/C |  | 2025-03-06 | 2026-03-06
92 - NANTERRE - NANTURRA |  | NON | NANTURRA | 79500 | 20% | 95400 | 85320 | 10080 | EN COURS | N/C
Note on A3: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: ATTENTION ERREUR SUR LES DOCS OFFICIELS => LA FORMULE EXCEL DE LA DPGF NE PREND PAS LA PREMIERE LIGNE